## Sheet1
System Name
Members:
Joshua Daniel Pusing
Martin John Tabasa
Paul Dave Binoya
Statuses |  | Todo
In-Progress
Done
On-hold
[5 empty] | September |  |  |  | OCTOBER |  |  |  | NOVEMBER
Tasks | Assignee | Date Started | Date Finished | Status | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. Login | TABASA
1.1UI/UX |  | 2024-09-11 | 2024-09-28
2. Registration | TABASA
2.1 UI/UX |  | 2024-09-11 | 2024-09-28
3. Dashboard | TABASA
3.1 UI/UX |  | 2024-09-18 | 2024-09-28
4. Statistics | BINOYA
4.1 UI/UX |  | 2024-09-11 | 2024-09-28
5. Schedule Maker | BINOYA
5.1 UI/UX |  | 2024-09-11 | 2024-09-28
6. Calendar | JOSHUA
6.1 Event Plotting |  | 2024-09-11 | 2024-09-28
6.2 UI/UX |  | 2024-09-11 | 2024-09-28
7. Reminder | JOSHUA
7.1 UI/UX |  | 2024-10-02 | 2024-10-16
8. Landing Page | TABASA/BINOYA
8.1 UI/UX |  | 2024-10-02 | 2024-10-16
9. Login(Django) | TABASA
9.1UI/UX
9.2 DataBase
10. Registration(Django) | TABASA
10.1 UI/UX
10.2 Database